„ZATWIERDZAM” Lubaczów, dnia 14.09.2020 r.

**PLAN**

**działania Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami**

***Opracowany w oparciu o art. 14 ust. 2 pkt 2 zgodnie z wymaganiami określonymi
w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Tryb dostępności** | **Zadania** | **Czas realizacji** | **Komórki/jednostki realizujące zadanie** | **Uwagi** |
|  1. | Dostępność architektoniczna | Realizacja przepisów wynikających z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie, poprzez:**a)** zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,**b)** zapewnienie informacji na temat rozkładu dostępnych dla interesanta pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy,**c)** zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt11 ustawy z dnia 27 sierpnia 199 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172),**d)** zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji z budynku w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, **e)** sporządzenie rocznych sprawozdań/raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, przypisanych w przedmiotowym planie działania, W indywidualnych przypadkach, w szczególności ze względu na brak możliwości technicznych lub prawnych, zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | do 31 grudnia 2024 r.do 31 grudnia2024 r.do 31 grudnia2024 r.do 31 grudnia2024 r.do 31 stycznia 2021 r. za rok 2020do 31 stycznia każdego kolejnego roku za rok poprzedniRealizacja w całym okresie planu działania | St. technik Referatu Wspomagającego |  |
|  2. | Dostępność informacyjno – komunikacyjna  | Dokonanie samooceny stanu zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej podkarpackiej policji (zakładka KPP Lubaczów) pod kątem spełniania wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | do 23.09.2020 r. | Oficer Prasowy KPP w Lubaczowie we współpracy z Mechanikiem-Elektronikiem Referatu Wspomagającego KPP Lubaczów |  |
|  |  | Przygotowanie i opublikowanie na stronie internetowej podkarpackiej policji w zakładce KPP Lubaczów, deklaracji dostępności zgodnie z wymogami w art. 10 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | do 23.09.2020 r. | Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie  |  |
|  |  | Publikacja na stronie BIP KPP Lubaczów raportu dostępności opracowanego przez Koordynatora ds. dostępności. | do 31.03.2021 r. | Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie  |  |
|  |  | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | do 15.09.2020 r. | Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie |  |
|  |  | Publikacja na stronie BIP KPP Lubaczów informacji o osobie/koordynatorze odpowiedzialnym za realizację wymienionej ustawy. | Wykonano lipiec 2020 rok | Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie |  |
|  |  | Przesłanie na wyznaczony adres dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl dane kontaktowe osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora dostępności w KPP w Lubaczowie. | Wykonano lipiec 2020 rok | Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie |  |
|  |  | Podjęcie działań zmierzających do spełnienia przez stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (możliwych do wykonania z poziomu KPP). | Realizacja w całym okresie planu działania | Oficer Prasowy KPP w Lubaczowie we współpracy z Mechanikiem-Elektronikiem Referatu Wspomagającego KPP Lubaczów |  |
|  |  | Sporządzanie dla Koordynatora ds. dostępności KPP w Lubaczowie, rocznych sprawozdań/raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze „informacyjno – komunikacyjnym”. | do 31 stycznia 2021 r. za rok 2020do 31 stycznia każdego kolejnego roku za rok poprzedni | Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie  |  |
|  |  | W indywidualnych przypadkach, w szczególności ze względu na brak możliwości technicznych lub prawnych, zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Realizacja w całym okresie planu działania | Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubaczów |  |
| 3. | Dostępność cyfrowa  | Dokonanie samooceny stanu zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej podkarpackiej policji/ KPP Lubaczów pod kątem spełniania wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | 23.09.2020 r. | Administratorzy stron internetowych podkarpackiej policji, Koordynator ds. dostępności cyfrowej KPP |  |
|  |  | Przygotowanie i opublikowanie Deklaracji Dostępności  | 23.09.2020 r.  | Koordynator ds. dostępności cyfrowej KPP, Rzecznik prasowy KPP  | aktualizacja zgodnie z zapisami art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych |
|  |  | Poprawa stanu zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej podkarpackiej policji oraz dokumentów do pobrania zamieszczanych na tej stronie w oparciu o wytyczne określone w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | Realizacja w całym okresie planu działania | Administratorzy stron internetowych podkarpackiej policji, Koordynator ds. dostępności cyfrowej KPP, Rzecznik KPP | W przypadku zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej - zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. |
|  |  | Monitorowanie postępów z realizacji zadań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami w KPP Lubaczów | Realizacja w całym okresie planu działania | Koordynator ds. dostępności cyfrowej KPP |  |
|  |  | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu o którym mowa w art. 11 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami od koordynatorów ds. dostępności cyfrowej KPP | Do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego za rok poprzedni  | Koordynator ds. dostępności cyfrowej KPP |  |
|  |  | Sporządzanie raportów o których mowa w art. 11 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego za rok poprzedni  | Koordynator ds. dostępności cyfrowej KPP |  |

Wyk. w 2 egz.

Egz. Nr 1 – KWP w Rzeszowie

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: M. Maź, A. Lasowa, W. Świerad